Отдел  образования Адыге –Хабльского муниципального района

Приказ № 44

24.08.2015 г.                                                                          а. Адыге-Хабль

Об утверждении дорожной карты организации и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Адыге –Хабльском муниципальном районе в 2016 году.

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400, приказом МОН КЧР № 638   от 30.07.2015г.,

Приказываю:

1.Утвердить прилагаемую дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Адыге –Хабльском муниципальном районе в 2016 году.

2.Специалисту отдела образования (Китоковой И.Е.) обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включённых в дорожную карту организации и проведения   государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Адыге –Хабльском муниципальном районе в 2016 году.

3. Рекомендовать руководителям ОУ разработать план мероприятий организации и проведения   государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году.

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник                                                   И.М.Банова

Исп.Китокова

Утверждена

|  | приказом отдела образования от _24.08.2015_ № 44 |
| --- | --- |

Дорожная карта

Организация и проведение государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования в  Адыге – Хабльском муниципальном районе

в 2016  году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-11 в 2015 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2015 году в Адыге-Хабльском муниципальном районе. | июль-август 2015 | Китокова И.Е. Банова И.М. | Анализ факторов, влияющих на результаты ЕГЭ, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2016/2017 учебный год |
| 2 | Подготовка аналитических материалов в МОН КЧР о подготовке и проведении ЕГЭ в 2014/2015 учебном году | июль 2015 |  |  |
| 3 | Совещание с руководителями ОУ по итогам ГИА в 2015 году | июль 2015 |  |  |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА-11 в Адыге-Хабльском муниципальном районе в 2015/2016 учебном году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | С октября- 2015 | Банова И.М. Китокова И.Е Банова И.М. Китокова И.Е | Подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих проведение ГИА в соответствии с требованиями Порядка |
| 2. | Информирование о порядке проведения итогового сочинения (изложения), - инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС), - инструкции для участников итогового сочинения (изложения), - инструкции для руководителя ППС, - инструкции для технического специалиста ППС, - инструкции для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения), - инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), - сценарий действий организаторов в аудитории | октябрь, ноябрь 2015 |  | Обеспечение организационных условий проведения итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА |
|  | - сценария действий организаторов, проводящих ЕГЭ, ГВЭ в аудитории ППЭ | январь 2016 |  | Разработка и утверждение сценариев |
| 3. | Подготовка проектов приказов о: |  |  | Формирование и утверждение: |
|  | - пунктах регистрации выпускников прошлых лет (далее -ВПЛ) | октябрь 2015 |  | списка пунктов регистрации ВПЛ |
|  | - правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и назначении лиц, ответственных за формирование РИС | октябрь 2015 |  | правил формирования РИС, ответственных |
|  | - организационно-территориальной схемы проведения ГИА в Адыге –Хабльском муниципальном районе | декабрь 2015 |  | ОТС |
|  | - форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ | январь 2016 |  | Ознакомление: с формами заявлений |
|  | - форм удостоверения общественного наблюдателя | январь 2016 |  | формами удостоверений |
|  | - транспортной схемы доставки выпускников на ППЭ | февраль 2016 |  | транспортной схемой доставки ЭМ |
|  | - состава предметных комиссий (далее – ПК) | февраль, март 2016 |  | состава ПК |
|  | - списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому | февраль, март 2016 |  | списка ППЭ |
|  | - руководителей ППЭ | февраль, март 2016 |  | состава руководителей ППЭ |
|  | - состава организаторов и работников в ППЭ | февраль, март 2016 |  | состава организаторов и работников ППЭ |
| 4 | Подготовка проектов приказов о проведении репетиционных экзаменов: | октябрь 2015 | Китокова И.Е ОУ | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА Психологическая подготовка участников ЕГЭ к экзаменам |
|  | - репетиционный экзамен по базовой математике |  |  |  |
|  | - репетиционный экзамен по русскому языку | ноябрь 2015 |  |  |
| 5 | Подготовка проектов нормативных правовых и инструктивных методических документов об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке материалов и результатов итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ | декабрь 2015 | Китокова И.Е | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности при работе с ЭМ |
| 6 | Обновление методических рекомендаций по проведению ГИА-11 в 2016 году | декабрь 2015-март 2016 | Китокова И.Е | Обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии с Порядком |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |
| 1 | - Организация обучения руководителей ППЭ; | март, май 2016 | РИПКРО Руководитель ППЭ ОО | Повышение эффективности работы общественных наблюдателей. Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА |
|  | - Организация обучения организаторов ППЭ; |  |  |  |
|  | - Организация обучения технических специалистов ППЭ; |  |  |  |
| 2 | Организация обучения экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), и проведение для них квалификационных испытаний | ноябрь 2015, март-апрель 2016 | ОО РИПКРО | Готовность экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности, провести проверку экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания |
| Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-11 |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: | с 25 августа по 12 сентября 2015 года |  | Обеспечение прав участников ГИА |
|  | - сбор заявлений; |  |  |  |
|  | - проведение ГИА – 11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации» | с 26 сентября по 9 октября 2015 года |  |  |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2016 году из числа: | до 1 декабря 2015 года | Банова И.М. Китокова И.Е | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
|  | - выпускников ОО текущего года; |  |  |  |
|  | - выпускников прошлых лет; |  |  |  |
|  | - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; |  |  |  |
|  | - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  |  |  |
| 3 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400) (далее- Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее- График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: | январь-февраль 2016 | Банова И.М. Китокова И.Е | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения муниципальных баз данных, информационно-аналитических систем числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в общеобразовательных организациях, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, ГВЭ Обеспечение качества информации, загруженной в РИС Мониторинг своевременности и достоверности сведений, внесенных в РИС по МОУО Предупреждение ЕГЭ-туризма в КЧР: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса |
|  | - списка ППЭ; |  |  |  |
|  | - аудиторий ППЭ |  |  |  |
| 4 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: | февраль-март 2016 |  |  |
|  | - руководителей ППЭ; |  |  |  |
|  | - организаторов ППЭ; |  |  |  |
|  | - технических специалистов ППЭ; |  |  |  |
|  | - членов предметных комиссий; |  |  |  |
|  | - членов конфликтной комиссии |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - в основной срок; - в дополнительные сроки | декабрь 2015, февраль, май 2016 | Банова И.М. Китокова И.Е Банова И.М. Китокова И.Е |  |
|  | - внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2015 |  |  |
|  | - получение, передача комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) в образовательные организации | декабрь 2015, февраль, май 2016 |  |  |
|  | назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов РИА; |  |  |  |
|  | - получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГВЭ | в период подготовки и проведения ГИА |  |  |
|  | - организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |  |  |  |
| 6 | выдача уведомлений участников ГИА | февраль, март, май 2016 |  |  |
| 7 | Формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА: |  | Банова И.М. Китокова И.Е |  |
|  | - сведения об ОО, о выпускниках текущего года; | декабрь 2015 |  |  |
|  | - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 01.12.2015, 01.02.2016 (в зависимости от сроков регистрации) |  |  |
|  | - отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |  |
|  | сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты приказа Министерства. | январь, март, май 2016 (в зависимости от этапа) |  |  |
|  | - сведения о членах предметных комиссий | не позднее 2 недель до экзамена |  |  |
|  | -информирование об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена |  |  |
|  | - сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | от 3 до 6 дней после проведения экзамена |  |  |
|  | Информирование о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА: по русскому языку по математике: профильный уровень базовый уровень по остальным предметам по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки | не позднее 6 календарных дней (далее –дн.) после проведения экзамена не позднее 4 дн. не позднее 3 дн. не позднее 4 дн. не позднее 3 дн. после проведения соответствующего экзамена |  |  |
|  | сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции |  |  |
|  | - результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения КК |  | Своевременная обработка решений КК через модуль обработки апелляций |
|  | Определение и направление для утверждения кандидатур членов предметных комиссий в МОН КЧР для согласования | октябрь 2015 январь–февраль 2016 | Банова И.М. Китокова И.Е | Обеспечение Порядка проведения ГИА |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», районной поликлиникой, ОВД по Адыге –Хабльскому району: - проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена в районе | октябрь 2015 – июнь 2016 | Банова И.М. Китокова И.Е | Обеспечение доставки ЭМ, соблюдения правопорядка на территории ППЭ, Порядка проведения ГИА |
|  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | февраль, май 2016 |  | Обеспечение подключения систем видеонаблюдения |
|  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка | март-июнь 2016 | Банова И.М. Китокова И.Е | Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений, прозрачности и открытости проведения ГИА |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (далее – ОН): - создание муниципальной базы данных ОН; - обучение ОН с последующим тестированием | январь - март, май 2016 |  |  |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов ОУ: | до 31 декабря 2015 | Попов И. Банова И.М. Китокова И.Е | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений |
| 1.1. | - размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; |  |  |  |
| 1.2. | - о сроках проведения ГИА; |  |  |  |
| 1.3. | - о сроках и местах подачи апелляций; | не позднее чем за 2 месяца до начала экзаменов |  |  |
| 1.4. | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. |  |  |  |
| 1.5. | Ведение официального сайта отдела образования и обеспечение информационной поддержки ГИА в КЧР | постоянно |  |  |
| 2. | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «горячих линий» | постоянно |  |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2016 году: | не реже 1 раза в месяц |  |  |
|  | - подготовка публикаций в СМИ; |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение муниципальных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-11 в 2016 году | ноябрь 2015 – март 2016 |  |  |
| 5. | Тиражирование и размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов Подготовка брошюр, памяток для участников ГИА и их родителей (законных представителей) | январь-март 2016 |  |  |
| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2016 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2015 –май 2016 |  |  |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период проведения ГИА | Банова И.М. Китокова И.Е. | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА Составление графика контроля за проведением ГИА в ППЭ и РЦОИ Пресечение нарушений при проведении ЕГЭ Пресечение коррупционных действий Проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ при проведении ГИА |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11 |  |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | октябрь-декабрь 2015, январь-июнь 2016 |  |  |
| 2.2. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне: - муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования; - общеобразовательных организаций | в период проведения ГИА |  |  |
| 2.3. | Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ | в период проведения ГИА |  |  |
| 2.4. | Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, металлодетекторов. | май -июнь2016 |  |  |